## Note
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
|  |  | Ngày làm việc báo cáo | 2 |  | hs phức tạp | 2.5
| Danh sách chức năng đầu mục chính |  | hệ số tiếng anh báo cáo | 0.35 |  | hs đơn giản | 1
| Tổng thời gian dự kiến ngày công: | 460.9556 |  | 1.35
Phần mềm 2 ngôn ngữ En/Vi
STT | DANH SÁCH CHỨC NĂNG |  | Ghi chú | Độ phức tạp | Dự kiến thời gian làm | Số lượng | Tổng thời gian
CRM tổng 12 đầu mục lơn
QUẢN TRỊ gồm 2 phần BackEnd là phần quản trị thông tin phía dưới, Frontend là phần show thông tin hiển thị ngoài website
1 | Quản lý theo đối tượng (Trademark, patent,...) - Đối với quản lý Bằng sáng chế : Bao gồm các thông tin gì các quy trình xử lý ra sao? Chị mô tả chi tiết các trường dữ liệu trong quản lý cho em với nhé, hoặc có file mẫu nào đối với mỗi thực thể mà chị đang quản lý thì cho em để bên em thiết kế các trường thông tin để lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (CASE MANAGEMENT CHECKLIST) - Hay thời gian hiệu lực của thương hiệu hay Bằng sáng chế hay không? Nếu có hạn đăng ký thì khi hết hạn có cần warning cảnh báo, các bằng hay thương hiệu để đăng ký lại hay không? (XEM PHAN BOI VANG FILE DATA) - Số lần gia hạn tối đa của thương hiệu? (DATA) |  |  | 1 | 7 | 2 | 18.9
2 | Quản lý thông tin Ủy quyền (POA Form) Phát sinh mới chưa thấy Chị nói tới? Chị mô tả rõ hơn cho em chi tiết về các mục này có mối liên hệ hay ràng buộc gì về các nghiệp vụ quản lý khác trong hệ thống ?
3 | Quản lý Về thương hiệu hoằng bằng sáng chế có chia ra các ngành nghề quản lý hay không? (CO, THEO APPLICATION FORM) Tổng có 24 mẫu song ngữ các mẫu dữ liệu khác nhau nên phải làm từng mẫu một (Mức độ phức tạp gần như báo cáo bên Chị gửi cho em) |  |  | 2 | 6.75 | 23 | 73.3556
4 | Quản lý theo từng vụ việc (inquiries/orders/ applications/ cases) - Đối với inquiries gồm các thông tìn gì các chức năng quản lý, khi nhận đc yêu cầu thì ai là người có chức năng quản lý và xử lý yêu cầu: LAWYER /ADMIN - Đối với Orders - Đối với Applications - Đối với Cases Chị gửi giúp em các mẫu thông tin quản lý của từng vụ việc cũng như quy trình hiện tại với từng vụ việc mà bên Chị đang xử lý. Ví dụ: Nhận được YC -> Người được phân quyền chức năng xử lý vụ việc Xác nhận vụ việc ( trạng thái của Vụ việc chuyển về đang xử lý) -> Khi vụ việc được chuyển có cần gửi SMS, Email cho Khách hàng thông báo yêu cầu của KH đang xử lý hay không? CO, GUI EMAIL Có tổng tất cả là 4 vụ việc này bên Chị quản lý hay còn phát sinh các TH khác có mở rộng hay khai báo động cho từng vụ việc hay không? (MAYBE Chị đưa ra các quy trình có thể có của hệ thống, tương ứng sẽ gắn các quy trình này vào tưng form của chị, sau đó đưa vào các trạng thái phù hợp (Ví dụ 1 quy trình tụi e vẽ) |  |  | 2 | 6 | 4 | 64.8
5 | Quản lý thời gian tham gia vào từng vụ việc (Attorney/Members)XEM FILE ATTORNEY LAWYER MANAGEMENT - Các thông tin về quản lý Attorney Chị gửi giúp em chi tiết các trường thông tin cũng như nghiệp vụ hiện tại, hoặc mong muốn sẽ quản lý trong quy trình? - Các thông tin về quản lý thành viên chị gửi giúp em chi tiết các trường thông tin cũng như nghiệp vụ hiện tại, hoặc mong muốn sẽ quản lý trong quy trình? |  | - Quản lý luật sư gồm các thông tin Số hiệu Tên Chức vụ địa chỉ điện thoại Email Thông tin thêm File attorney lawer là quản lý thông tin của luật sư theo từng vụ việc | 1 | 6 | 2 | 16.2
6 | Quản lý tình trạng vụ việc (deadline, reminder)XEM FILE DATA - Có thể có Tham số cài đặt cảnh báo trước dealine thông báo qua hình thức gì, SMS, Email cho quản trị, hay chỉ thông báo trên hệ thống web - Thông báo có cần cần phải xác nhận hay không? Nếu nhân viên không xác nhận thông báo thì có gửi tiếp hay không? sợ TH gửi email hoặc SMS thất bại |  |  | 1 | 2 | 1 | 2.7
7 | Quản lý tình trạng thanh toán (billing and payment); - Sau buổi thảo luận chốt chưa tích hợp thanh toán online, Nhưng hiện tại Chị có muốn quản lý thông tin về vụ việc yêu cầu bằng tay chẳng hạn, Nếu khách hàng thanh toán rồi thì vào hệ thống có chức năng chuyển vụ việc về đã thanh toán, hay yêu cầu đã thanh toán, hay thanh toán 1 phần hay không? - Để phục vụ báo cáo thống kê, tra cứu tình trạng hợp đồng - Gửi báo cáo thu chi tình trạng hợp đồng theo tháng tuần chẳng hạn. - Đề xuất các trạng thái thanh toán trên từng đơn (Chưa thanh toán, Thanh toán một phần, Đã thanh toán đủ), hiện các trạng thái này do Qtri điều chỉnh bằng tay. --> Dựa vào trạng thai TT có thể gửi mail nhắc KH định kỳ.DONG Y HOAN TOAN THEO GOI Y CUA EM |  |  | 1 | 5 | 3 | 20.25
8 | Quản lý khách hàng (view, comment, bình luận, chia sẻ thông tin gì, inquiries, orders, applications, case...)(Chỉ quản lý các thông tin về khách hàng - Sau buổi họp chốt lại chưa làm phần Forum nên việc quản lý View,Comment, là chưa thực hiện - Vậy phần quản lý thông tin khách hàng gồm các thông tin gì, phân loại khách hàng? DATA - Có các báo cáo nào liên quan đến khách hàng (báo cáo tổng số yc hoành thành, tổng chi phí, chi phí nợ, yc đang xử lý, ...) chị note ra cho bọn e XEM THU MUC REPORT FORM |  |  | 1 | 4 | 1 | 5.4
9 | Quản lý Attorney (nhận, trả lời, xử lý các yêu cầu của Client như thế nào, trong thời gian bao lâu...) - Chị mô tả các chức năng khi Luật sư nhận được yêu cầu và xử lý vụ việc (XEM FILE E-APPLICATION MANAGING BY LAWYER) - Có thống kê về Attorney xử lý vụ việc hay ngược lại, để phục vụ tra cứu thuận tiện hơn CO |  | Quy trình xử lý các bước | 1 | 7 | 2 | 18.9
10 | Quản lý legalWiki (Gồm các thông tin gì?) - Chức năng quản lý thông tin về thuật ngữ, User có thể chỉnh sửa,thêm mới, hoặc gỡ bỏ các thuật ngữ không còn giá trị. - Cán bộ quản lý cấp trên có chức năng kiểm duyệt bài viết, khi bài viết được duyệt khi đó thuật ngữ mới hiển thị và được chính thức hiển thị trên website - Thông tin thuật ngữ gồm các thông tin gì Chị gửi chi tiết giúp em về thông tin cũng như các bước mong muốn quản lý chuyên mục này nhé. - Hashtag cho thuật ngữ hay không ? CAC KEY WORD THEO DOI TUONG TRADEMARK, PATENT, ...HOAC THEO CONG VIEC NHU FILE CASE MANAGEMENT CHECKLIST |  | hastag: topic | 2 | 6 | 2 | 32.4
| Màn hình gửi mail thông tin khách hàng giới thiệu về công ty, truyền thông … Gồm các chức năng gì? - Chọn thông tin khách hàng để gửi, có thể gửi 1 hoặc nhiều mail cho khách hàng - Tạo lịch gửi mail hàng ngày. - Tra cứu tìm kiếm, thống kê danh sách các email đã gửi.... |  |  | 1 | 3 | 1 | 4.05
11
12 | Quản lý thông tin hiển thị bên ngoài website - Đối với từng vụ việc việc, mẫu đơn các trường thông tin nào được show ra ngoài website khi khách vãng lai truy cập vào. - Chị cần đưa các form mẫu public, các form này sẽ cho NSD xem download miễn phí để tham khảo thông tin. - Đối với khách hàng đã đăng ký tài khoản trên hệ thống thì hiển thị, hoặc thao tác các chức năng gì? |  |  | 1 | 10 | 1 | 13.5
Note: Nếu có cảnh báo, phản hồi thông tin cho khách hàng bằng SMS thì phải đăng ký thông tin đầu số với nhà mạng FPT,Viettel, chi phí tính theo tin nhắn
| Tổng thời gian làm CRM | [5 empty] | 270.4556
Màn hình yêu cầu + Báo cáo Tổng 50 cho 2 ngôn ngữ
Các chức năng chung nhất cho các màn hình yêu cầu
| Đối với các vụ việc khách hàng sử dụng mẫu tiếng anh thì trong phần quản trị sẽ hiển thị mẫu song song để dịch sang tiếng việt, In ấn báo cáo trên chương trình Kết xuất dữ liệu pdf,word Đối với báo cáo Request for trademark registration (Vietnamese) bên em đã tham khảo thì nhìn cũng khá là phức tạp, dự kiến làm trong khoảng 4 ngày với các mẫu phức tạp như này các công việc khi làm 1 mẫu báo cáo gồm: - Thiết kế dữ liệu lưu trữ database - Vẽ mẫu thiết kế - Lập trình chức năng, thêm, sửa, xóa, in ấn kết xuất dữ liệu - Chuyển đổi trạng thái của vụ việc, báo cáo để phục vụ cảnh báo tới khách hàng, hay cán bộ quản lý - Đối với báo cáo tiếng anh thì bên em sẽ thực hiện thời gian làm thêm bên em tính sẽ là 0.35% của tiếng việt Em sẽ cộng thêm vào cột số lượng luôn ạ |  |  | x | 6.75 | 10 | 67.5
| Đối với mẫu thông thường Chị chưa gửi nên em chưa nhận được nhưng để 1 báo cáo hoàn thiện in ấn đẹp tối thiểu cũng phải mất từ 1,5 - 2 ngày |  |  | x | 2.7 | 40 | 108
| Ngoài ra còn các báo cáo thống kê cho quản trị và cho từng NSD (em dự tính 5 màn hình) |  |  |  | 3 | 5 | 15
| Tổng thời gian làm BáoCao | [5 empty] | 190.5

## Qtrinh xử lý
Người sử dụng nhập đơn
Quản trị duyệt, in gửi luật sư/ xử lý
Q.TrịDuyệt
Gửi YC/ gửi mail
Từ chối, lưu ý chỉnh sửa thông tin/ gửi mail
Đồng ý/ gửi mail
Từ chối, lưu ý chỉnh sửa thông tin/ gửi mail
Đồng ý/ gửi mail, yêu cầu thanh toán